STR SOFTWARE

# MProj
Guia de Desenvolvimento do MVP

Plano executivo e técnico para entrega de um MVP operacional em 3 a 4 semanas

Objetivo do documento Transformar o baseline arquitetural e funcional já existente em um plano de execução curto, verificável e controlado. O prazo de 3 a 4 semanas é tratado como meta para um MVP operacional restrito ao núcleo de projetos — não para o programa integral solicitado pela MPROJ.

Versão 1.0 • 6 de outubro de 2026
Uso interno STR Software

# 1. Premissa executiva

O MProj já possui arquitetura de referência, banco PostgreSQL/Prisma, modelagem ampla de domínio e evidências de autenticação e recuperação de acesso. O objetivo das próximas 3 a 4 semanas não deve ser implementar todos os requisitos do lead. O objetivo deve ser entregar um recorte vertical funcional que prove a arquitetura, o modelo de autorização e o ciclo operacional essencial de um projeto.

Definição de MVP para este plano MVP = acesso seguro + perfis e escopos + clientes/projetos/fases/equipe + tarefas/entregáveis + apontamento de horas + aprovação essencial + dashboard contextual + auditoria. CRM completo, RH completo, viagens/despesas, ERP fiscal, BI avançado e integrações externas ficam fora do compromisso de 3–4 semanas, salvo alteração formal de escopo.

# 2. Fontes e baseline utilizado

| Documento | Papel neste guia | Regra de prevalência |
| --- | --- | --- |
| Arquitetura MProj v1 (03/10/2026) | Desenho estrutural: monólito modular, camadas, módulos, autorização, logs e publicação. | Prevalece para decisões arquiteturais ainda vigentes. |
| Inventário funcional e plano de implementação v1 (04/10/2026) | Estado técnico: demonstrado, implementado, modelado e proposto; 64 modelos; lacunas e sequência. | Prevalece para o estado real do desenvolvimento. |
| Manual de Operações v1.0 (04/10/2026) | Experiência operacional prevista e disponibilidade das telas. | Usar com cautela quando divergir do Inventário. |
| Relatório Preliminar MPROJ/STR v1 (05/10/2026) | Fit-gap dos requisitos do lead, usuários, integrações, prazo e programa integral. | Prevalece para delimitação do escopo comercial futuro. |

Divergência registrada: o Manual ainda trata recuperação de acesso como próxima entrega, enquanto o Inventário registra recuperação via Resend, redefinição, recusa de reutilização do token e rate limit como demonstrados. Para continuidade técnica, considerar o Inventário como baseline.

# 3. Estado atual consolidado

| Camada / domínio | Estado atual | Leitura para o MVP |
| --- | --- | --- |
| Arquitetura | Definida | Preservar. Não redesenhar. |
| PostgreSQL + Prisma | Aplicado/modelado | Reutilizar migrações; novas alterações somente por novas migrações. |
| 64 modelos de domínio | Modelados | Não confundir com funcionalidades prontas. |
| Login/sessão/dashboard | Demonstrado | Baseline de acesso. |
| Recuperação de senha | Demonstrada no Inventário | Preservar e não reconstruir. |
| Logout | Implementado; demonstração registrada como pendente no Inventário | Validar quando o fluxo de sessão for tocado. |
| RBAC/escopos/módulos | Modelado; serviço central pendente | Primeira prioridade. |
| Projetos/fases/tarefas | Modelados | Transformar em serviços + UI. |
| Entregáveis/documentos/reuniões | Modelados | Entregáveis entram no MVP; documentos/reuniões podem entrar em recorte mínimo. |
| Aprovações | Modeladas | Implementar motor mínimo reutilizável. |
| Recursos/horas | Modelados | Alta prioridade: 25/27 usuários apontam horas. |
| Financeiro | Modelado | MVP apenas visão/custos de projeto se couber; ERP fiscal fora. |
| CRM/RH/viagens | Gap ou expansão | Pós-MVP. |
| Integrações externas | Planejadas | Pós-MVP, salvo spike técnico específico. |

# 4. Arquitetura obrigatória do MVP

O MVP deve respeitar o fluxo arquitetural já aprovado:

UI → Server/API → Sessão/Empresa → Autorização/Escopo → Serviço de domínio → Prisma/PostgreSQL
↘ Logger técnico + Auditoria de negócio

Monólito modular; nenhuma migração para microserviços neste ciclo.

A interface nunca decide autorização sozinha; o servidor valida toda operação.

Empresa e usuário são obtidos da sessão confiável, não do payload do navegador.

Alteração de negócio e auditoria de sucesso devem compartilhar transação quando forem uma única operação.

Regras ficam em serviços de domínio, não em componentes React.

Falha de integração externa futura não deve derrubar o Core quando a operação local puder continuar.

Não criar uma API pública para cada tabela; leituras server-side podem chamar serviços diretamente.

# 5. Escopo fechado do MVP de 3–4 semanas

| Incluído no MVP | Resultado esperado |
| --- | --- |
| IAM / autorização | Perfis, permissões, alcance e módulo ativo aplicados no servidor. |
| Clientes e projetos | Cadastrar/listar/consultar cliente, projeto, fases e participantes. |
| Tarefas | Criar, atribuir, alterar estado e consultar tarefas do projeto. |
| Entregáveis | Criar entregável, critérios básicos, submeter e registrar avaliação simples. |
| Horas | Colaborador lança horas; gestor/aprovador consulta e decide; histórico preservado. |
| Aprovação mínima | Motor central para pelo menos entregável e horas, com versão/snapshot e decisão. |
| Dashboard | Pendências pessoais, projetos atribuídos, tarefas próximas e horas pendentes conforme acesso. |
| Auditoria | Eventos críticos de acesso e negócio rastreáveis. |
| Administração mínima | Usuários/vínculos/perfis/módulos suficientes para operar o piloto. |

# 6. Fora do MVP — não prometer em 3–4 semanas

| Item | Tratamento |
| --- | --- |
| CRM completo lead → oportunidade → proposta → contrato → projeto | Fase pós-MVP; discovery detalhado. |
| EAP avançada, baseline, caminho crítico, Curva S e motor de replanejamento | Pós-MVP; no MVP usar fases/tarefas/datas/dependências sem prometer motor equivalente ao MS Project. |
| Microsoft Project import/export | Integração posterior; pode receber spike técnico se necessário. |
| Omie, SharePoint, Power BI, Microsoft 365, Tique-Taque | Integrações posteriores e desacopladas. |
| RH completo | Pós-MVP. |
| Viagens/despesas | Pós-MVP. |
| NF-e/NFS-e, bancos, conciliação e ERP fiscal | Pós-MVP; preferir integração ao invés de reconstrução. |
| Aplicativo móvel nativo | Fora; interface responsiva/PWA pode ser avaliada. |
| Portal externo do cliente | Fora do MVP salvo necessidade crítica validada. |
| SGQ completo, não conformidades, ações corretivas, riscos e mudanças | Discovery e fases posteriores. |

# 7. Critérios de priorização

A ordem de desenvolvimento deve seguir dependência técnica e valor operacional, não a quantidade de tabelas.

Segurança e escopo antes de dados de negócio.

Fluxo vertical completo antes de expansão horizontal.

Horas cedo no ciclo, porque o requisito informa 25 usuários de apontamento entre 27 colaboradores.

Aprovação central antes de criar aprovações específicas em cada módulo.

Dashboard somente com dados reais; nunca usar números fictícios para parecer concluído.

Integrações externas somente após estabilizar o Core e definir responsabilidade de cada sistema.

# 8. Plano de execução — 4 semanas

| Semana | Objetivo | Entregas principais | Checkpoint |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CORE-01 — autorização e base operacional | Build atual; matriz RBAC; contexto empresa; módulos; escopos; administração mínima; serviços de Cliente/Projeto/Fase/Participação. | Usuário A vê/edita somente o permitido; usuário B é recusado inclusive por chamada direta. |
| 2 | CORE-02 — execução do projeto | Tarefas, responsáveis, dependências mínimas, entregáveis e critérios; telas de projeto contextual; histórico básico. | Projeto real criado; equipe atribuída; tarefa executada; entregável submetido sem duplicação entre views. |
| 3 | CORE-03 — horas e aprovação | Apontamento; período mínimo; aprovação de horas; aprovação de entregável; snapshots/versão; auditoria; pendências. | Colaborador lança; aprovador decide; edição posterior não herda aprovação anterior. |
| 4 | CORE-04 — dashboard, estabilização e piloto | Dashboard contextual; indicadores reais mínimos; tratamento de erro; regressão; segurança; documentação; seed/controlado apenas se autorizado; pacote de homologação. | Fluxo ponta a ponta demonstrado e checklist de aceite do MVP. |

# 9. Plano alternativo — entrega em 3 semanas

Três semanas só é defensável se o escopo for reduzido. Nesse cenário, documentos/reuniões e parte do financeiro não entram no MVP e a quarta semana vira reserva recomendada para homologação.

| Semana | Foco |
| --- | --- |
| 1 | Autorização + Cliente/Projeto/Fase/Equipe. |
| 2 | Tarefa + Entregável + Horas. |
| 3 | Aprovação mínima + Dashboard + estabilização + demonstração. |

Recomendação de prazo Planejar internamente 4 semanas. Comunicar 3 semanas apenas como cenário otimista condicionado a escopo congelado, ausência de retrabalho estrutural e disponibilidade para validações. O programa integral do lead permanece estimado em meses, não semanas.

# 10. Backlog técnico por bloco

## 10.1 CORE-01 — autorização, empresa e módulos

Resolver sessão atual e empresa no servidor.

Validar vínculo ativo, perfil ativo e atribuição não revogada.

Implementar deny-by-default.

Resolver permissões e alcances EMPRESA, PROPRIOS e PROJETOS_DESIGNADOS.

Definir o significado de PROPRIOS por recurso; não usar uma regra genérica sem contexto.

Validar módulo ativo e dependências.

Aplicar autorização em leitura e escrita.

Auditar concessão/revogação e operações sensíveis.

Criar UI administrativa mínima para vínculos, perfis e módulos.

## 10.2 CORE-02 — projeto, equipe, tarefas e entregáveis

Serviços de Cliente, Contrato quando necessário ao fluxo, Projeto, Fase e Participação.

Controle de versão otimista em alterações concorrentes.

Tarefas com responsável, estado, prioridade, datas, esforço e progresso.

Dependências: impedir autorreferência e ciclos; não prometer recálculo automático de cronograma.

Entregável com critérios de aceite e estados já modelados.

Submissão com snapshot gerado no servidor.

Avaliação sem aprovar implicitamente tarefa, pagamento ou nova versão.

## 10.3 CORE-03 — horas e aprovação

Tela Minhas Horas e consulta por projeto conforme alcance.

Submissão e avaliação com versão do apontamento.

Períodos abertos/em fechamento/fechados; no MVP, fechamento somente se a regra estiver segura.

Ajustes históricos podem ser adiados se ameaçarem o prazo; nunca permitir edição silenciosa de período fechado.

Motor de aprovação central com política, solicitação, parecer, quórum mínimo e aplicação idempotente.

Primeiros objetos: ENTREGAVEL e APONTAMENTO_HORAS.

## 10.4 CORE-04 — dashboard e piloto

Pendências pessoais e aprovações.

Projetos designados e tarefas próximas/atrasadas com fórmula explícita.

Horas lançadas/pendentes por usuário e projeto, respeitando acesso.

Estados de carregamento, vazio e erro; erro técnico não pode virar 'sem dados'.

RequisiçãoId em falhas relevantes para suporte.

Checklist de demonstração do fluxo completo.

# 11. Navegação e experiência

Manter a decisão já registrada de revelação progressiva. Os 64 modelos não devem virar 64 páginas.

| Contexto | Conteúdo do MVP |
| --- | --- |
| Dashboard | Pendências, projetos, tarefas, horas e aprovações autorizadas. |
| Projeto | Resumo, fases, equipe, tarefas, entregáveis e horas relacionadas. |
| Detalhe | Histórico, anexos quando aplicável e ações permitidas para o estado atual. |
| Administração | Usuários/vínculos, perfis/permissões e módulos. |
| Sem permissão | Ocultar ação na UI e recusar no servidor. |
| Pré-requisito ausente | Explicar condição e desabilitar ação quando útil. |
| Etapa correta | Exibir ação junto ao objeto: submeter, avaliar, aprovar, encerrar. |

# 12. Perfis mínimos para o piloto

| Perfil | Acesso MVP |
| --- | --- |
| Administrador | Vínculos, perfis, módulos, visão administrativa. |
| Gestor de Projeto | Projetos designados, equipe, tarefas, entregáveis, horas e aprovações permitidas. |
| Colaborador | Próprias tarefas, entregáveis e horas dentro dos projetos designados. |
| Aprovador | Fila e objetos submetidos conforme política e alcance. |
| Diretoria/Observador | Consulta autorizada de projetos e indicadores; sem alteração por padrão. |

Coordenador de disciplina, Financeiro, RH, Comercial e Qualidade permanecem relevantes para o produto integral, mas não precisam de workspaces completos neste MVP se não participarem do piloto.

# 13. Critério de pronto (Definition of Done)

Regra de negócio implementada em serviço apropriado.

Autorização aplicada no servidor e testada em cenário permitido e negado.

Entrada inválida tratada.

Estado incompatível recusado.

Auditoria registrada quando aplicável.

Concorrência/versionamento testado quando material para a operação.

Interface trata carregamento, vazio, sucesso e erro.

TypeScript/build aprovados após a mudança.

Teste de comportamento novo executado; não repetir testes antigos sem justificativa.

Checkpoint registra arquivos alterados, regra, validação, evidência e limites pendentes.

# 14. Estratégia de testes do MVP

| Nível | O que provar |
| --- | --- |
| Unitário/domínio | Transições, permissões auxiliares, cálculo/quórum quando isolável. |
| Integração | Serviço + Prisma + transação + auditoria + constraints. |
| API/server action | Sessão, escopo, entrada inválida, resposta controlada, idempotência. |
| E2E crítico | Login → projeto → tarefa/entregável → horas → aprovação → dashboard. |
| Segurança | Cross-company, acesso direto sem permissão, sessão inválida/revogada, exposição de dados. |
| Regressão | Somente fluxos impactados e baseline crítico; evitar repetição sem mudança. |

# 15. Riscos do prazo e respostas

| Risco | Impacto | Resposta |
| --- | --- | --- |
| Autorização mais complexa que o previsto | Alto | Não avançar módulos sem CORE-01; reduzir escopo visual antes de reduzir segurança. |
| Mudanças no schema durante a sprint | Alto | Exigir decisão explícita e nova migração; preservar migrações aplicadas. |
| Tentar incluir integrações externas | Alto | Retirar do MVP; usar contratos/adapters apenas quando necessário. |
| Tentar construir cronograma equivalente ao MS Project | Alto | MVP limita-se a datas/dependências/visualização; motor avançado fica pós-MVP. |
| Excesso de telas | Médio | Revelação progressiva e telas contextuais. |
| Requisitos da MPROJ ainda não confirmados | Alto | Não transformar hipótese em regra definitiva; parametrizar quando possível. |
| Vulnerabilidades/dependências | Médio/alto | Investigar antes de produção; não fazer upgrade cego no meio do fluxo crítico. |
| Build atual pendente após mudanças anteriores | Alto | Primeira tarefa da Semana 1. |

# 16. Checkpoints obrigatórios

| Checkpoint | Evidência mínima |
| --- | --- |
| CP-00 Baseline | Build/TypeScript atual, migrações, versão do schema, login e recuperação preservados. |
| CP-01 Autorização | Matriz aplicada; cross-company e chamada direta recusados. |
| CP-02 Projeto | Projeto/fase/equipe persistidos e consultados com escopo correto. |
| CP-03 Execução | Tarefa e entregável percorrem estados permitidos. |
| CP-04 Horas/Aprovação | Apontamento submetido e decidido; aprovação ligada à versão correta. |
| CP-05 Dashboard | Indicadores derivados de dados reais e autorizados. |
| CP-06 MVP | Fluxo E2E demonstrado; pendências conhecidas registradas; pacote de homologação. |

# 17. Entrega do MVP

O pacote de entrega/homologação deve conter:

Aplicação executável no ambiente definido para homologação.

Migrações e instruções de aplicação.

Matriz de perfis/permissões do piloto.

Checklist dos fluxos demonstrados.

Registro de limitações e itens fora do MVP.

Manual operacional atualizado apenas para funções efetivamente liberadas.

Inventário técnico atualizado com estados Demonstrado / Implementado / Modelado / Proposto.

Backlog priorizado da fase seguinte.

# 18. Pós-MVP: mapa do programa integral

| Onda | Escopo |
| --- | --- |
| Onda A | CRM/comercial: lead, oportunidade, proposta, contrato e conversão em projeto. |
| Onda B | Planejamento avançado: EAP, baseline, caminho crítico, Curva S e interoperabilidade com MS Project. |
| Onda C | Financeiro de projetos + integração inicial com ERP/Omie. |
| Onda D | Documentos/SharePoint, Power BI e Microsoft 365 conforme discovery. |
| Onda E | RH e jornada; decisão sobre Tique-Taque. |
| Onda F | Viagens/despesas, assinatura eletrônica, bancos/fiscal conforme escopo. |
| Onda G | SGQ, riscos/mudanças, acompanhamento de obra e portal externo se contratados. |

# 19. Decisões que NÃO devem ser tomadas sem Discovery

Substituir ou integrar Omie, SharePoint, Tique-Taque e Microsoft Project.

Criar motor próprio de caminho crítico e replanejamento.

Regras finais de EAP, disciplinas, códigos documentais e revisão de engenharia.

Políticas reais de aprovação e alçadas financeiras.

Fórmulas oficiais de produtividade, margem, progresso físico e indicadores.

Migração histórica e qualidade dos dados de origem.

Portal de cliente, acesso externo e identidade externa.

SLA contratual, suporte, treinamento e responsabilidades sobre integrações.

# 20. Comando de retomada do desenvolvimento

Próxima ação recomendada Retomar pelo CP-00/CORE-01. Primeiro verificar o build atual após autenticação/recuperação e congelar o baseline. Em seguida implementar o serviço central de autorização, contexto de empresa, módulos e escopos. Somente após o CP-01 aprovado iniciar Cliente/Projeto/Fase/Equipe. Não iniciar CRM, RH ou integrações externas antes de provar o fluxo vertical do Core.

# 21. Resumo executivo de compromisso

| Pergunta | Resposta deste guia |
| --- | --- |
| É possível entregar algo em 3–4 semanas? | Sim, um MVP operacional restrito e vertical. |
| É possível entregar todos os requisitos do lead nesse prazo? | Não. Os próprios documentos estimam o programa integral em 9–12 meses pré-discovery. |
| Devemos recomeçar a arquitetura? | Não. |
| Devemos recriar os 64 modelos? | Não. Reutilizar e evoluir apenas quando a regra exigir. |
| Primeira prioridade? | Autorização, escopos, empresa e módulos. |
| Primeiro valor de negócio? | Projeto + tarefas/entregáveis + horas + aprovação + dashboard. |
| Integrações entram agora? | Não, exceto spike explicitamente autorizado. |
| Como controlar avanço? | Checkpoints e estados: Proposto → Modelado → Implementado → Demonstrado → Aceito. |

Base documental: Arquitetura MProj v1 (03/10/2026); MProj Inventário funcional e plano de implementação v1 (04/10/2026); Manual de Operações MProj v1.0 (04/10/2026); Relatório Preliminar de Solução Integrada MPROJ v1 (05/10/2026). Este guia é um plano interno de execução e não substitui discovery, proposta comercial, aceite do cliente ou contrato.